## OT
LOT N°2

## RACI
Lot | Sous-Lot | ROSELIER Lisa | POUPON Camille | PFRANGER Mathéo | FAUCHET Malo
Lot 1: Conception Responsable : PFRANGER Mathéo | Lot 1.1 : Création du diagramme de classe UML N°1 | I |  |  | RA
| Lot 1.2 : Création du diagramme de classe UML N°2 | RA |  |  | I
| Lot 1.3 : Création du Diagramme d'activité N°1 |  | RA | I
| Lot 1.4 : Création du Diagramme d'activité N°2 |  | I | RA
| Lot 1.5 : Stratégie de test |  |  | RA
Lot 2 : Traduction Java/ IHM Responsable : FAUCHET Malo | Lot 2.1 : Création de clients ou abonnés | R
| Lot 2.1.1 : Implémentation Java | CI |  |  | RA
| Lot 2.1.2 : Création IHM | R |  |  | C
| Lot 2.2 : Affichage de la liste des clients |  | R
| Lot 2.2.1 : Implémentation Java |  | CI |  | RA
| Lot 2.2.2 : Création IHM |  | RA |  | C
| Lot 2.3 : Saisie d'une réservation |  |  | R
| Lot 2.3.1 : Implémentation Java |  |  | CI | RA
| Lot 2.3.2 : Création IHM |  |  | RA | C
Lot 3 : Tests Responsable : FAUCHET Malo | Lot 3.1 : Tests unitaires | R
| Lot 3.1.1 : Création de clients ou abonné N°1 | I | RA
| Lot 3.1.2 : Création de clients ou abonné N°2 | RA | I
| Lot 3.1.3 : Affichage de la liste des clients N°1 |  | RA | I
| Lot 3.1.4 : Affichage de la liste des clients N°2 |  | I | RA
| Lot 3.1.5 : Saisie d'un réservation N°1 |  | I |  | RA
| Lot 3.1.6 : Saisie d'un réservation N°2 |  | RA |  | I
| Lot 3.2 : Tests d'intégration |  | R
| Lot 3.2.1 : Création de clients ou abonné N°1 | RA |  | I
| Lot 3.2.2 : Création de clients ou abonné N°2 | I |  | RA
| Lot 3.2.3 : Affichage de la liste des clients N°1 | RA | I
| Lot 3.2.4 : Affichage de la liste des clients N°2 | I | RA
| Lot 3.2.5 : Saisie d'un réservation N°1 | I |  | RA
| Lot 3.2.6 : Saisie d'un réservation N°2 | RA |  | I

## Charges
1hh = 70 €
Lot | Sous-Lot | a | m | p | Estimation ( en homme heure) | Coût
Lot 1: Conception | Lot 1.1 : Création du diagramme de classe UML version 1 | 2 | 3 | 6 | 3.3333 | 233.3333
| Lot 1.2 : Création du diagramme de classe UML version 2 | 2 | 3 | 6 | 3.3333 | 233.3333
| Lot 1.3 : Création du Diagramme d'activité version 1 | 2 | 4 | 7 | 4.1667 | 291.6667
| Lot 1.4 : Création du Diagramme d'activité version 2 | 2 | 4 | 7 | 4.1667 | 291.6667
| Lot 1.5 : Stategie de test | 3 | 4 | 5 | 4 | 280
Lot 2: Traduction Java/ IHM | Lot 2.1 : Création de clients ou abonnés |  |  |  | 5.3333 | 373.3333
| Lot 2.1.1 : Implémentation Java | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 151.6667
| Lot 2.1.2 : Création IHM | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 221.6667
| Lot 2.2 : Affichage de la liste des clients |  |  |  | 5.3333 | 373.3333
| Lot 2.2.1 : Implémentation Java | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 151.6667
| Lot 2.2.2 : Création IHM | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 221.6667
| Lot 2.3 : Saisie d'une réservation |  |  |  | 5.5 | 385
| Lot 2.3.1 : Implementation Java | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 151.6667
| Lot 2.3.2 : Création de l'IHM | 2 | 3 | 6 | 3.3333 | 233.3333
Lot 3 : Tests | Lot 3.1 : Tests unitaires |  |  |  | 11 | 770
| Lot 3.1.1 : Création de clients ou abonné N°1 | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 151.6667
| Lot 3.1.2 : Création de clients ou abonné N°2 | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 151.6667
| Lot 3.1.3 : Affichage de la liste des clients N°1 | 1 | 1 | 3 | 1.3333 | 93.3333
| Lot 3.1.4 : Affichage de la liste des clients N°1 | 1 | 1 | 3 | 1.3333 | 93.3333
| Lot 3.1.5 : Saisie d'un réservation N°1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 140
| Lot 3.1.6 : Saisie d'un réservation N°2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 140
| Lot 3.1 : Tests d'intégration |  |  |  | 12.6667 | 886.6667
| Lot 3.1.1 : Création de clients ou abonné N°1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 140
| Lot 3.1.2 : Création de clients ou abonné N°2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 140
| Lot 3.1.3 : Affichage de la liste des clients N°1 | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 151.6667
| Lot 3.1.4 : Affichage de la liste des clients N°1 | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 151.6667
| Lot 3.1.5 : Saisie d'un réservation N°1 | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 151.6667
| Lot 3.1.6 : Saisie d'un réservation N°2 | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 151.6667
Total |  |  |  |  | 58.8333 | 4118.3333